**Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области«Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области» за 2024 год**

***Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области» рассчитывается согласно Порядку, утвержденному Постановлением Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Седельниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

На реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области» за счет всех источников финансирования в 2024 году предусмотрено 119 960 980,22рублей, фактически исполнено 119 960 511,69 рублей, или 99,99 процентов. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам мероприятий программы в 2024 году составила 100 процентов, что соответствует выполнению муниципальной программы на уровне запланированных показателей.

1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и имуществом в Седельниковском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственными исполнителями подпрограммы являются Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и МКУ "Центр АХО" Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами и имуществом в Седельниковском муниципальном районе» является осуществление эффективного управления муниципальными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района;

2. Осуществление учета, формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Повышение качества управления муниципальными финансами»;

«Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района»;

«Осуществление учета, формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 89 766 128,74 рублей (99,99 процентов от планового объёма, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счёт средств областного бюджета 21 866 849,14 рублей, районного бюджета 67 899 279,60 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100,00 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственными исполнителями подпрограммы являются Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области и Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующей задачи муниципальной подпрограммы:

1. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района.

В рамках подпрограммы реализовано следующее мероприятие:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 202 423,83 рубля (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств районного бюджета 202 423,83 рубля.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года выполнены на 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие перерабатывающих производств, создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Седельниковском районе;
2. Обеспечение устойчивости финансовой и хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса, обеспечение выполнения федеральных, областных и районных программ развития сельскохозяйственного производства.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

«Развитие системы управления в сфере сельского хозяйства», и достигнуты все целевые индикаторы.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 4 921 141,89 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой) в том числе за счет средств областного бюджета 106 920,00 рублей и районного бюджета 4 814 221,89 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

4. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение готовности органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для принуждения и ликвидациичрезвычайных ситуациях.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны на территории Седельниковского района омской области»;

«Оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 142 318,48 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств районного бюджета 142 318,48 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации данного мероприятия подпрограммы по итогам 2024 года составила 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

5. Подпрограмма «Обеспечение граждан, проживающих на территории Седельниковского муниципального района, доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Предоставление государственной поддержки молодым семьям в целях улучшения жилищных условий;

2. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

3. Передача части своих полномочий по вопросам местного значения сельским поселениям;

4.Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории;

5. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилам.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Мероприятия в области социальной политики»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на исполнение передаваемых полномочий из бюджета муниципального района»;

«Подготовка документов территориального планирования Седельниковского муниципального района Омской области и внесение в них изменений»;

«Подготовка и прохождение отопительного периода в Седельниковском муниципальном районе»;

«Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных территорий в Седельниковском муниципальном районе».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 13 562 070,37 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой) в том числе за счет средств областного бюджета 1 990 524,64 рублей и районного бюджета 11 571 545,73 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

6. Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на них» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог на территории муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на них.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью»;

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения относящихся к собственности муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 4 274 869,04 тыс. рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств районного бюджета 4 274 869,04 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

7. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Седельниковского муниципального района;

2. Обеспечение доступности пассажирских перевозок.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 7 090 559,34 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 6 077 74 ,43 рублей и средств районного бюджета 1 012 818,91 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

8. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Седельниковском муниципальном районе Омской области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Седельниковского муниципального района Омской области. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательства;

3. Содействие развитию социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

«Развитие социального предпринимательства на территории Седельниковского муниципального района Омской области»

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 1 000,00 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств районного бюджета 1 000,00 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.