**Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Седельниковскогомуниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области» за 2024 год**

***Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области» рассчитывается согласно Порядку, утвержденному Постановлением Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Седельниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

На реализацию муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области» за счет всех источников финансирования в 2024 году предусмотрено 501 123 487,48 рублей, фактически исполнено 500 700 452,72 рублей, или 99,4 процентов. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам мероприятий программы в 2024 году составила 100,1 процентов, что соответствует выполнению муниципальной программы на уровне запланированных показателей.

1. Подпрограмма "Развитие образования Седельниковского муниципального района" муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области".

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие образование Седельниковского муниципального района» является «Создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества»

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение прав граждан, проживающих в Седельниковском муниципальном районе Омской области, на получение качественного общего и дополнительного образования.

2. Обеспечение необходимых материально-технических и финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями.

3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

4. Развитие системы выявления и сопровождения одарённых детей, обеспечение преемственности в работе с одарёнными детьми дошкольного и школьного возраста.

5. Создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами.

6. Создание и развитие в Седельниковском районе целостной стабильно функционирующей информационно-образовательной системы на основе единой информационной среды.

7. Создание на территории Седельниковского района единой системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

В рамках подпрограммы реализованы основные мероприятия:

«Дошкольное образование»;

«Общее образование» (организация общеобразовательного процесса);

«Развитие системы дополнительного образования детей»;

«Организация методического и финансово-экономического обеспечения в сфере образования»;

«Развитие системы управления образования»;

«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»;

«Участие в региональном проекте "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа»;

«Реализация регионального проекта, направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 397 957 978,53 рублей (99,97 процентов от планового объёма, предусмотренного подпрограммой, в том числе за счёт средств федерального бюджета 18 035 708,85 рублей, областного бюджета 258 182 519,03 рублей, районного бюджета 121 739 750,65 рублей).

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 99,24 процента.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

2. Подпрограмма «Развитие культуры Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Предоставление дополнительного образования детям.

2. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.

3. Организация библиотечного обслуживания населения.

4. Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе.

5. Содержание и обеспечение деятельности учреждения "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания".

6. Исполнение муниципальных функций учреждениями культуры.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

«Развитие дополнительного образования детей»;

«Сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда»;

«Развитие библиотечного дела»;

«Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества»;

«Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди"» ;

«Развитие системы управления сферой культуры»;

«Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 85 842 225,98 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 28 852 569,93 рублей, федерального бюджета 499 845,49 рублей и районного бюджета 56 489 810,56 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года выполнены на 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области».

Ответственными исполнителями подпрограммы являются КУ Седельниковского МР "Центр по работе с детьми и молодежью" и Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Седельниковского муниципального района» является создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно нравственного воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Социально – экономическая поддержка молодежи, детских и общественных объединений, организация реализации проектов, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско – патриотического воспитания подростков и молодежи, а также развития художественного творчества подростков и молодежи;

2. Обеспечение дальнейшего развития материально – технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществление дальнейшего развития физкультурно – спортивной работы с населением Седельниковского района по месту жительства.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

«Молодёжная политика и оздоровление детей»;

«Развитие физической культуры и массового спорта».

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году составило 6 539 473,90 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 1 165 983,00рублей и районного бюджета 5 373 490,90рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 100 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

4. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на территории Седельниковского муниципального района Омской области»

Ответственными исполнителями подпрограммы являются Администрация Седельниковского муниципального района Омской области, КУ Седельниковского МР "Центр по работе с детьми и молодежью" и Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы является «Повышение уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке и предоставление дополнительных социальных гарантий»

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной подпрограммы:

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

2. Повышение финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Седельниковского муниципального района.

3. Увеличение спроса на рабочую силу. Сокращение масштабов безработицы среди молодежи.

4. Укрепление в общественном сознании авторитета семьи, ответственного родительства, распространение положительного семейного опыта.

5. Создание благоприятных условий для реализации творческого, художественного и интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста, повышения качества жизни.

6. Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой, формирование у жителей района потребности в проведении активного семейного досуга.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

«Дополнительные гарантии муниципальным служащим»;

«Мероприятия в области социальной политики»;

«Содействие занятости населения»;

«Охрана семьи и детства»

Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2024 году составило 9 755 072,42 (97,1 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 5 879 977,84 рублей и районного бюджета 3 875 094,58 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2024 года 101,2 процентов.

Основные мероприятия выполнены и достигнуты все целевые индикаторы.

5. Подпрограмма «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействие злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Седельниковского муниципального района Омской области»

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.

Целью муниципальной подпрограммы «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействие злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Седельниковского района Омской области» является Создание эффективной системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории Седельниковского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением следующей задачи муниципальной подпрограммы:

1. Снижение уровня преступности на территории Седельниковского муниципального района.

В рамках подпрограммы реализовано основное мероприятие:

«Осуществление мер, направленных на усиление профилактического воздействия на население района, усиление защиты жизни, здоровья и достоинства граждан, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в населённых пунктах, на транспорте».

Кассовое исполнение мероприятия Подпрограммы в 2024 году составило 605 701,89 рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств районного бюджета 605 701,89 рублей.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации данного мероприятия подпрограммы по итогам 2024 года составила 100 процентов.

Основное мероприятие выполнено и достигнуты все целевые индикаторы.