## №117
Приложение
к распоряжению Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области
от 12.07.2024 года № 117
Сроки составления проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
№ п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2025 - 2027 годы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Формирование в государственной информационной системе Омской области "Единая система управления бюджетным процессом Омской области" (далее – ГИС ЕСУБП) предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2025-2027 годах | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Седельниковского муниципального района Омской области | До 31 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля администрации Седельниковского муниципального района (далее - КФК) | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Седельниковского муниципального района Омской области
2 | Формирование муниципальных программ Седельниковского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов районного бюджета и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование | Главные распорядители средств районного бюджета | До 31 июля 2024 года | Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования (далее - экономический отдел), КФК | Информация о структуре муниципальных пограмм
3 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Седельниковского муниципального района в качестве основных видов деятельности | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений | До 31 июля 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений
4 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | КФК | До 31 июля 2024 года |  | Приказ КФК
5 | Направление сформированных предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2025-2027 годах в отраслевые Министерства | КФК | До 05 августа 2024 года | Отраслевые Министерства Омской области | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений
6 | Формирование (корректировка) в ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Седельниковского муниципального района на 2024 - 2026 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Седельниковского муниципального района; - наименования и коды расходных обязательств Седельниковского муниципального района; - наименование и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Седельниковского муниципального района | КФК | До 05 августа 2024 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования
7 | Проведение оценки соблюдения муниципальных стандартов муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) муниципальными учреждениями Седельниковского муниципального района в 2023 году | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений | До 31 июля 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
8 | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы | Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования (далее - экономический отдел) | До 15 августа 2024 года | КФК | Информация экономического отдела
9 | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Седельниковского муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы | Экономический отдел | До 15 августа 2024 года | КФК | Информация экономического отдела
10 | Внесение изменений в методику прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 05 августа 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета
11 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет в 2025-2026 годах средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Седельниковского муниципального района | Экономический отдел | До 15 августа 2024 года | КФК | Информация экономического отдела
12 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года (с пояснительной запиской) | Экономический отдел | До 15 августа 2024 года | КФК | Информация экономического отдела
13 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2025 - 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 15 сентября 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета
14 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Седельниковского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | КФК | До 30 сентября 2024 года | Администрация Седельниковского муниципального района | Постановление Администрации Седельниковского муниципального района
15 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений налоговых и неналоговых доходов по администрируемым доходам в районный бюджет на 2025 – 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | КФК | До 25 сентября 2024 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов райнного бюджета
16 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025 - 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Седельниковского муниципального района, объемов субсидий бюджетным учреждениям Седельниковского муниципального района, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Седельниковского муниципального района, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Бюджетные учреждения | Не позднее 25 сентября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений | Информация бюджетных учреждений
17 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025 - 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Седельниковского муниципального района, объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Седельниковского муниципального района, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения | Не позднее 25 сентября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений | Информация казенных учреждений
18 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года | Экономический отдел | До 01 октября 2024 года | КФК | Поставновление Администрации МР, Прогноз социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025-207 годы (с пояснительной запиской)
19 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений | До 01 ноября 2024 года | Бюджетные учреждения Седельниковского муниицпального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений
20 | Разработка проектов нормативных правовых актов Седельниковского муниципального района об утверждении МП (о внесении изменений в ранее утвержденные МП) | Субъекты бюджетного планирования | До 01 октября 2024 года | Экономический отдел, КФК | Проекты нормативных правовых актов Седельниковского муниципального района
21 | Формирование предложений по определению на 2025 - 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Седельниковского муниципального района) на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности | Субъекты бюджетного планирования | Не позднее 15 октября 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
22 | Согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений по определению на 2025 - 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с приклеплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района, на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности | Экономический отдел | До 15 октября 2024 года | КФК | Информация субъктов бюджетного планирования
23 | Разработка методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 - 2027 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов | КФК | Не позднее 01 октября 2024 года |  | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений
24 | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 - 2027 годы, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам сельских поселений | КФК | Не позднее 15 октября 2024 года | Администрации сельских поселений | Информация КФК
25 | Формирование предложений по определению на 2025 - 2027 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района, на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности | Субъекты бюджетного планирования | До 18 октября 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
26 | Согласование проектов нормативных правовых актов Седельниковского муниципального района об утверждении МП (о внесении изменений в раннее утвержденные МП) | КФК | До 20 октября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты нормативных правовых актов
27 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Седельниковского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Седельниковского муниципального района за 2024 год | Экономический отдел | Не позднее 10 ноября 2024 года | КФК | Информация экономического отдела
27 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год | КФК | Не позднее 10 ноября 2024 года | КФК | Информация КФК
28 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2025 – 2027 годы | КФК | Не позднее 15 октября 2024 года | КФК | Информация КФК
29 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2025 - 2027 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами; - обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования | КФК | Не позднее 25 октября 2024 года |  | Информация КФК
30 | Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2025 - 2027 годы | КФК | Не позднее 25 октября 2024 года |  | Информация КФК
31 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета и приоритетных направлений социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы | КФК | До 28 октября 2024 года |  | Информация КФК
32 | Формирование основных характеристик проекта районного бюджета на 2025 - 2027 годы в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года | КФК | Не позднее 10 ноября 2024 года |  | Информация КФК
33 | Формирование Адресной инвестиционной программы Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы | Экономический отдел | До 15 октября 2024 года | КФК | Проект Адресной инвестиционной программы Седельниковского муниципального района на 2025- 2027 годы
35 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности | КФК | До 28 октября 2024 года |  | Информация КФК
36 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Седельниковского муниципального района) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района | КФК | До 28 октября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация КФК
37 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Седельниковского муниципального района в части расходов текущего характера на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2025 - 2027 годы | КФК | До 28 октября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация КФК
38 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района (в том числе за счет средств дорожного фонда Седельниковского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной классификации на 2025 - 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
39 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 - 2027 годы (с приложением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Седельниковского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Седельниковского муниципального района, по кодам бюджетной классификации,кодам управления муниципальными финансами | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2023 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
40 | Формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2024 - 2026 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2024 года | КФК | Информация субъектов бюджетного планирования
41 | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Седельниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Седельниковского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности на 2024 - 2026 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | КФК | До 28 октября 2023 года |  | Информация КФК
42 | Подготовка проекта приказа КФК "О Порядке применения целевых статей расходов Седельниковского муниципального района" (о внесении изменений в соответствующий приказ) | КФК | Не позднее 01 ноября 2024 года |  | Проект приказа КФК
43 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Седельниковского муниципального района "О бюджете Седельниковского муниципального районана 2025 год и плановый период 20256 и 2027 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | КФК | Не позднее 13 ноября 2024 года |  | Информация КФК
44 | Проведение работы по: -составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Седельниковского муниципального района "О бюджете Седельниковского муниципального районана 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"; - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) консолидированного бюджета Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы; - подготовке оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год | КФК | До 13 ноября 2024 года |  | Информация КФК
45 | Разработка проекта решения Совета Седельниковского муниципального района "О бюджете Седельниковского муниципального районана 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | КФК | До 15 ноября 2024 года |  | Проект решения Совета Седельниковского муниципального района
46 | Формирование проектов нормативных правовых актов Седельниковского муниципального района об утверждении муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | До 01 ноября 2024 года | Администрация Седельниковского муниципального района | Постановление Администрации Седельниковского муниципального района
47 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | Субъекты бюджетного планирования | До 01 ноября 2024 года | КФК | Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта)
48 | Внесение на рассмотрение Совета Седельниковского муниципального района проекта решения Совета Седельниковского муниципального района "О бюджете Седельниковского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Седельниковского муниципального района | Не позднее 15 ноября 2024 года | Совет Седельниковского муниципального района | Проект решения Совета Седельниковского муниципального района
1) основные направления бюджетной политики Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы и основные направления налоговой политики Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Седельниковского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Седельниковского муниципального района за 2024 год;
3) прогноз социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Седельниковского муниципального района на 2025 - 2027 годы;
5) пояснительная записка к проекту решения Совета Седельниковского муниципального района "О бюджете Седельниковского муниципального районана 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов";
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2025 - 2027 годы;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга Седельниковского муниципального района по состоянию на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года, в том числе верхнего предел долга по муниципальным гарантиям Седельниковского муниципального района в валюте Российской Федерации
8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год;
9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
10) реестр источников доходов районного бюджета;
11) иные документы и материалы, установленные законодательством